**Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р "Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений Основы религиозны**

Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений Основы религиозных культур и светской этики

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 января 2012 г. N 84-р

Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики".

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 января 2012 г. N 84-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных

учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"

------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------

Мероприятие | Планируемый результат | Сроки | Ответственные

| | | исполнители

------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------

I. Нормативно-правовое обеспечение

1. Принятие нормативных актов, приказы Минобрнауки России январь Минобрнауки России

обеспечивающих введение 2012 г.

с 2012/13 учебного года

комплексного учебного курса для

общеобразовательных учреждений

"Основы религиозных культур и

светской этики" (далее -

учебный курс)

II. Организационно-методическое сопровождение учебного курса

2. Повышение квалификации подготовка тьюторов февраль - Минобрнауки России

педагогических август

работников 2012 г.

повышение квалификации в органы исполнительной

субъектах Российской Федерации власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющие

управление в сфере

образования

проведение практических органы исполнительной

семинаров с использованием власти 21 субъекта

ресурсов стажировочных площадок Российской Федерации,

осуществляющие

управление в сфере

образования

3. Организация мероприятий по заказ на тиражирование январь - органы исполнительной

проведению выбора обучающимися учебно-методического комплекта март власти субъектов

и их родителями (законными в соответствии с выбором 2012 г. Российской Федерации,

представителями) модулей модулей осуществляющие

учебного курса управление в сфере

образования

4. Проведение конференций в проведение конференций в в течение Минобрнауки России,

федеральных округах по вопросам 8 федеральных округах 2012/13 органы исполнительной

введения учебного курса учебного власти субъектов

года Российской Федерации,

осуществляющие

управление в сфере

образования

III. Информационное сопровождение учебного курса

5. Организация работы размещение методических постоянно Минобрнауки России

специализированного материалов по вопросам учебного

портала в сети Интернет курса и оперативной информации

в отношении учебного курса

6. Организация работы методического разработка, создание и постоянно Минобрнауки России

объединения учебного курса совершенствование

учебно-методических материалов

по вопросам учебного курса